## Planilha1
Intervenção/ano | Descrição de intervenções | Empresa | Data Início | Previsão de término | Valor Intervenção | Valor Aditivo | Situação | Medições | Motivo
45/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DEOBRA, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA EMG-025, NO MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC, NA FORMA DE OBRA DE ENGENHARIA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL E PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA. | PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Blumenau, nº 20-D, Bairro Líder, município de Chapecó - SC, CEP: 89.805-430, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.743.832/0001-62 | 2021-12-16 | 2024-04-29 | 2278580.1 | 435125.64 | CONCLUÍDA | 2713700.61
44/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DEOBRA, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA EMG-030, NO ACESSO A LINHA PORTO CHALANA NO MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC, NA FORMA DE OBRA DE ENGENHARIA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL E PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA. | PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Blumenau, nº 20-D, Bairro Líder, município de Chapecó - SC, CEP: 89.805-430, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.743.832/0001-62 | 2022-07-01 | 2024-06-02 | 1774273.47 | 56999.48 | EM ANDAMENTO | 1667351.51
68/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE AMPLIAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR CRIANÇA FELIZ – 4ª ETAPA, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL de Tomada de Preços n. 08/2022. | SCW CONSTRUCÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.568.009/0001-52 | 2022-10-24 | 2024-03-14 | 997661.2 | 114400.69 | EM ANDAMENTO | 1145055.4
70/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE UNIDADE SANITÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - OUTRAS GARANTIAS (CONTRATO Nº 0603.389-69), DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL de Tomada de Preços n. 09/2022. | GREAT WORKS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.672.695/0001-16 | 2022-11-11 | 2024-05-19 | 3024708.28 | 544654.2 | EM ANDAMENTO | 3449319.98
24/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS LOCALIZADO QUADRA 63, LOTE 04, LOTEAMENTO GREENVILLE, CENTRO GUATAMBU/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | METTAL CONSTRUÇOÊS LTDA Inscrita no CNPJ n° 30.314.262/0001-91 | 2024-03-06 | 2024-05-30 | 204281.4 | 0 | EM ANDAMENTO | 0
27/2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DANTE TRAVI E PROSCÓPIO MACHADA DA SILVA DE GUATAMBU SC CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL 27/2023 TP 01/2023. | PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Blumenau, nº 20-D, Bairro Líder, município de Chapecó - SC, CEP: 89.805-430, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.743.832/0001-62 | 2024-04-24 | 2024-07-13 | 859140.37 | 0 | EM ANDAMENTO | 0
18/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANSCISCO CORÁ DO MUNICIPIO DE GUATAMBU/SC, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL, Processo Licitatorio 98/2023 TP 03/2023. | Paloma construções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.656.330/0001-04 | 2024-03-12 | 2024-11-13 | 2763670.03 | 0 | SUSPENSA | 0 | Identificação de superfaturamento, conforme motivos expostos no Parecer Jurídico PGM 23/2024.