## ORÇAMENTO
MUNICIPIO DE GUATAMBU
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | [8 empty] | PLANILHA DE MEDIÇÃO
| OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA B - BAIRRO SANTA LUZIA | [6 empty] | DATA DE INÍCIO DA OBRA: | [5 empty] | MED. Nº: |  | 1
| ENDEREÇO: |  | RUA B BAIRRO SANTA LUZIA | [6 empty] | PERÍODO DA MEDIÇÃO:
| ÁREA: |  | 873,41 M² | [6 empty] | DATA DA MEDIÇÃO: | [5 empty] | TEMPO DE OBRA: |  | 0 DIAS
| REFERÊNCIA: |  | 2024-04-01 | [12 empty] | % EXECUTADO: |  | 0%
Item | Referência | Codigo | Especificações | Unid. | Quant. | Custo unitário | BDI (%) | Preço unitário | Preço Total | Executado |  |  | Medido |  |  | Acumulado
[10 empty] | Quant. | % | Total | Quant. | % | Total | Quant. | % | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | Total do ítem (R$): |  | 2370.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 4.5 | 250 | 19.63% | 299.08 | 1345.86 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 38.7 | 19.63% | 46.3 | 231.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 132.52 | 19.63% | 158.53 | 792.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | Total do ítem (R$): |  | 10977.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 47.64 | 7.69 | 19.63% | 9.2 | 438.29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M³ | 21.39 | 18.66 | 19.63% | 22.32 | 477.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.3 | SINAPI | C22 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20x1,00x1,40m (BOCA DE LEÃO) | UND | 1 | 2120.09 | 19.63% | 2536.26 | 2536.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4 | SINAPI | C23 | REMOÇÃO DA GRELHA E ADEQUAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO EXISTENTES | UND | 2 | 596.23 | 19.63% | 713.27 | 1426.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 31 | 164.46 | 19.63% | 196.74 | 6098.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
ADITIVO 01 | [8 empty] | 6936.5829 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6 | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 37.2 | 155.87 | 19.63% | 186.4673 | 6936.5829 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | Total do ítem (R$): |  | 37458.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO
3.1.1 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 131.01 | 184.11 | 19.63% | 220.25 | 28854.95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1.2 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4323.33 | 1.66 | 19.63% | 1.99 | 8603.43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2 |  |  | CARGA, TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 6005.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.1 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2620 | 1.66 | 19.63% | 1.99 | 5213.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2.2 | SINAPI | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 131 | 5.05 | 19.63% | 6.04 | 791.24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 |  |  | REPERFILAGEM ASFALTICA 6CM |  |  |  | Total do ítem (R$): |  | 103182.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 873.41 | 2.02 | 19.63% | 2.42 | 2113.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.2 | COTAÇÃO | C02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M² | 873.41 | 2.72 | 19.63% | 3.25 | 2838.58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.3 | COTAÇÃO | C01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M² | 873.41 | 7.71 | 19.63% | 9.22 | 8052.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 52.4 | 1438.55 | 19.63% | 1720.94 | 90177.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
ADITIVO 01 | [8 empty] | 5316.758 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 45 | 2.02 | 19.63% | 2.4165 | 108.7437 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.2 | COTAÇÃO | C02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M² | 45 | 2.72 | 19.63% | 3.2539 | 146.4271 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.3 | COTAÇÃO | C01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M² | 45 | 7.71 | 19.63% | 9.2235 | 415.0563 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 2.7 | 1438.55 | 19.63% | 1720.9374 | 4646.5309 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  |  | Total do ítem (R$): |  | 225.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO | C17 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRANCA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 13.8 | 13.67 | 19.63% | 16.35 | 225.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  | Total do ítem (R$): |  | 1284.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 | COMPOSIÇÃO | C09 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UND | 2 | 337.47 | 19.63% | 403.72 | 807.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | COMPOSIÇÃO | C10 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UND | 1 | 398.39 | 19.63% | 476.59 | 476.59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 |  |  | MEIOS-FIOS E CONTENÇÕES LATERAIS | [5 empty] | 23842.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 54.25 | 18.36 | 19.63% | 21.96 | 1191.33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 15.57 | 89.32 | 19.63% | 106.85 | 1663.6545 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9.34 | 27.19 | 19.63% | 32.53 | 303.8302 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.4 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 389.18 | 40.88 | 19.63% | 48.9 | 19030.902 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.5 | SINAPI | 88499 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 108.97 | 12.68 | 19.63% | 15.17 | 1653.0749 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8 |  |  | ENSAIOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 1417.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | COMPOSIÇÃO | C01 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CAP (1 ENSAIO A CADA 700 M²) | UND | 2 | 190.71 | 19.63% | 228.15 | 456.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.2 | COMPOSIÇÃO | C02 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA MISTURA ASFÁLTICA | UND | 2 | 102.06 | 19.63% | 122.09 | 244.18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.3 | COMPOSIÇÃO | C03 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS | UND | 1 | 381.43 | 19.63% | 456.3 | 456.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.4 | COMPOSIÇÃO | C04 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UND | 2 | 108.98 | 19.63% | 130.37 | 260.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL ORIGINAL | [8 empty] | 186763.17 | MEDIÇÃO 01: | [7 empty] | 0
ADITIVO 01 | [8 empty] | 12253.3408 | MEDIÇÃO 02: | [7 empty] | 0
TOTAL ATUALIZADO | [8 empty] | 199016.5108 | MEDIÇÃO 03: | [7 empty] | 0
[10 empty] | MEDIÇÃO 04: | [7 empty] | 0
[10 empty] | MEDIÇÃO 05: | [7 empty] | 0
[10 empty] | MEDIÇÃO 06: | [7 empty] | 0
[10 empty] | MEDIÇÃO 07: | [7 empty] | 0
[10 empty] | MEDIÇÃO 08: | [7 empty] | 0
[10 empty] | MEDIÇÃO 09: | [7 empty] | 0
|  |  | ROBERTO DE CARLI DE MARTINI | [6 empty] | MEDIÇÃO 10: | [7 empty] | 0
|  |  | Responsável Técnico do Município de Guatambu/SC | [6 empty] | TOTAL PAGO: | [7 empty] | 0
|  |  | Engenheiro Civil - CREA-SC: 196.890-6 | [6 empty] | MEDIÇÃO 01:
0

## CRONOGRAMA
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA B - BAIRRO SANTA LUZIA |  |  |  |  | BDI: | 19.63%
|  | LOCAL: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA B - BAIRRO SANTA LUZIA |  |  |  |  | REF: | SINAPI
|  | ENDEREÇO: | RUA B BAIRRO SANTA LUZIA |  |  |  |  | DATA BASE: | 2024-04-01
|  | ÁREA TOTAL (m²): | 873,41 M²
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[5 empty] | 43314.164 |  | 59853.259 |  | 52330.407
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2370.01 | 100% | 2370.01 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 10977.45 | 100% | 10977.45 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 37458.38 | 80% | 29966.704 | 20% | 7491.676 | 0% | 0
4 | REPERFILAGEM ASFALTICA 6CM |  |  | 103182.33 | 0% | 0 | 50% | 51591.165 | 50% | 51591.165
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 225.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 225.63
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 1284.03 | 0% | 0 | 60% | 770.418 | 40% | 513.612
|  |  |  | 155497.83 |  | 43314.164 |  | 103167.423 |  | 155497.83
[6 empty] | 27.86% |  | 66.35% |  | 100%
Responsável Técnico(a)
Prefeitura Municipal Guatambu/SC

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL | [5 empty] | Obras de Edificação - Construção | Sobre Serviço | Com Desoneração
[6 empty] | Obras de Edificação - Reforma | Sobre Mão de Obra | Sem Desoneração
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA B - BAIRRO SANTA LUZIA |  | DATA BASE: | 2023-04-01 |  | Construção de Rodovias
LOCAL: | GUATAMBU/SC |  | TIPO DE OBRA | Construção de Rodovias
ENDEREÇO: | RUA B BAIRRO SANTA LUZIA
|  |  | BASE CÁCULO ISSQN: | Sobre Serviço
|  |  | FOLHA PAG. LEI 12844/13: | Sem Desoneração
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
ITEM COMPONENTE BDI |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | VALOR PROPOSTO
AC | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4.34%
R | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.9%
S + G | Riscos | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.2%
DF | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.3%
L | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8%
I | ISSQN (Conforme Legislação Municipal*) | 0.6% | 1.3% | 2% | 2%
| PIS | 0.65% |  |  | 0.65%
| COFINS | 3% |  |  | 3%
| CPRB (Conforme Lei 13161/2015**) | 4.5% |  |  | 0%
BDI % (sem desoneração da folha de pagamento) = |  |  |  |  | 23.42%
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relátório do Acórdão TCU - 2369/2011 e TCU - 2622/2013, conforme segue:
A. O Acórdão nº 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes do cálculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de edificações.
Os itens considerados no cálculo do BDI estão contemplados nas tabelas do Acórdão 2.622/2013, e também podem ser verificados no Art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, sendo: I - taxa de rateio da administração central; II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV - taxa de lucro.
B. A equação para o cálculo do BDI utilizada é a mesma indicada em bibliografias e a proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada a seguir:
Informações sobre a tributação considerada na composição do BDI referencial:
* Conforme a seção VI, Art. 83 da Legislaçao Municipal (Lei Complementar n. 112 de 29 de Novembro de 2017), a base de cálculo do imposto ISSQN é o preço do serviço em obras de edificação (construções).
Segundo o §1º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente sem nehuma dedução, executados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de condição.
Conforme o §4º Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos, devidamente comprovado pelo prestador de serviços previstos [...]
Para comprovação dos materiais prevista no §4º o prestador de serviço deverá obsevar o indicado no §5º desta Lei Complementar.
** A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos.
A partir de 2011 através da Lei 12.546, as empresas passaram a ser contempladas com a política nacional de desoneração da folha de pagamento, substituindo a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribuição de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a desoneração da folha. A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, alterou a alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da construção civil, de 2,00% para 4,50%, para preços desonerados. Com essa lei, a desoneração passou a ser facultativa, sendo opção da empresa escolher entre a contribuição sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construção civil por uma das duas contribuições. Como no processo licitatório não é sabido, de antemão, qual o licitante vencedor e, pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a área da construção civil, objeto da licitação, adotou-se, o SINAPI com desoneração, sendo aplicada, portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto à tributação sobre a receita bruta, de 4,50%.
| Responsável Técnico(a) |  | Prefeito Municipal
| Município de Guatambu / SC |  | Município de Guatambu / SC
| Carimbo e Assinatura |  | Carimbo e Assinatura